## 見積書・指導、助言等実施計画書
共 書式6-2-1
見積書及び指導・助言等実施計画書
専門家
㊞
１．見積書
項 目 |  | 業務内容 |  |  |  | 作業時間 | 派遣回数 | 合計金額（税込）
0
0
0
0
0
0
0
0
10%消費税対象経費合計 | [5 empty] | 0 |  | 0
（内消費税10％） | [7 empty] | 0
２．指導・助言等実施計画
項 目 | 出席者
|  | 上旬 | 中旬 | 下旬 | 上旬 | 中旬 | 下旬 | 上旬 | 中旬 | 下旬
３．スケジュール及び派遣回数・指導時間
派遣回数 月 旬 |  | 1回目 | 2回目 | 3回目 | 4回目 | 5回目 | 計
0
0
0
0
0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
「作業時間」への入力で自動計算します。

## 見積書・指導、助言等実施計画書記入例
共 書式6-2-1
見積書及び指導・助言等実施計画書
専門家 | ○○会計事務所
| 税理士 ▲▲ ◇◇ |  |  | ㊞
１．見積書
項 目 |  | 業務内容 |  |  |  | 作業時間 | 派遣回数 | 合計金額（税込）
ヒアリング |  | 社長との面談 |  |  |  | 3 | ① | 33000
|  | 後継者との面談 |  |  |  | 2 |  | 22000
|  | 社長・後継者、役員等との面談 |  |  |  | 3 | ② | 33000
計画作成・調整・合意 |  | 社長等と面談しての事業承継計画案作成 |  |  |  | 2 | ③ | 22000
|  | 社長等と面談しながら意見調整・計画書修正 |  |  |  | 3 | ④ | 33000
|  | 社長等と面談しながら計画書修正・合意 |  |  |  | 2 | ⑤ | 22000
0
0
10%消費税対象経費合計 | [5 empty] | 15 |  | 165000
（内消費税10％） | [7 empty] | 15000
２．指導・助言等実施計画
項 目 | 出席者 | 7 |  |  | 8 |  |  | 9
|  | 上旬 | 中旬 | 下旬 | 上旬 | 中旬 | 下旬 | 上旬 | 中旬 | 下旬
ヒアリング | 社長，後継者 | ①
ヒアリング | 社長,後継者,役員 |  | ②
計画書案作成 | 社長 |  |  |  | ③
調整・修正 | 社長,後継者 | [5 empty] | ④
修正・合意 | 同 | [7 empty] | ⑤
３．スケジュール及び派遣回数・指導時間
派遣回数 月 旬 |  | 1回目 | 2回目 | 3回目 | 4回目 | 5回目 | 計
7月上旬 |  | 5 |  |  |  |  | 5
7月中旬 |  |  | 3 |  |  |  | 3
8月上旬 |  |  |  | 2 |  |  | 2
8月下旬 |  |  |  |  | 3 |  | 3
9月中旬 | [5 empty] | 2 | 2
|  | 5 | 3 | 2 | 3 | 2 | 15
「作業時間」への入力で自動計算します。